## Status_Mensal
ProjectID | Projeto | MesRef | Secao | Ordem | Texto | AtualizadoEm | AtualizadoPor
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Próximos Passos | 1 | Receber projeto executivo do lote dos 8 pontos; | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Próximos Passos | 2 | Receber projeto executivo atualizado Valão da Marinha; | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Próximos Passos | 3 | Receber projeto executivo Rio salgado. | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Avanço do Período | 1 | Definição da área da EE 55 (Iguaba) | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Avanço do Período | 2 | Alteração da localização da EE Valão da Marinha. | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Avanço do Período | 3 | Alteração dos projetos de Ees incluindo medidor de vazão e poço de gradeamento. | 2026-01-28 | Felipe Aranha
PMORJ_00025 | Cinturões | 2026-01-01 | Principais Questões Identificadas | 1 | Validações parciais das concepções | 2026-01-28 | Felipe Aranha

## Resumo_Projeto
ProjectID | Status Contrato | Gestor Contrante | Gestor Contratada | Contrato | Empresa | Regional | Planejamento Mês | Projeto | Escopo | Prioridade | Motivo Prioridade | Ano Obra | Progresso | Status Projeto | Duração | Início Previsto | Início Real | Término Previsto | Término Real | Previsto Contrato (R$MM) | Aditivo (R$MM) | Medido (R$MM) | Saldo Contrato (R$MM) | Previsto Ano (R$MM) | Sistema | ETE - Q<200 (und) | ETE - 200<Q<500 (und) | ETE - 500<Q<1000 (und) | ETE - Q>1000 (und) | EEE - <5 cv (und) | EEE - >5cv (und) | Interceptor - Coletor Tronco (m) | RCE (m) | ETA - Q<50 (und) | ETA - 50<Q<100 (und) | ETA - Q>100 (und) | CTS GAP (und) | CTS CH (und) | Captação Superficial (und) | Captação Subterrânea (und) | EEAB (und) | EEAT (und) | Reservatório - Vol.<500m³ (und) | Reservatório - Vol.>500m³ (und) | Ultima Atualização do Projeto | Atualizado Por
PMORJ_00001 | Contratado | Aline |  | CT 015/2023 | SANEARES | Prolagos |  | ETE ARRAIAL | Elaboração de Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Esgoto Arraial do Cabo-RJ. | 0 |  | n/a | 44% | Atrasado |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-04-26 | 1.06 | 0 | -0.48 | 0.58
PMORJ_00002 | Contratado | Aline |  | CT 064/2023 | SONDOTÉCNICA | Norte |  | ETE PENHA | Projeto Executivo da Estação de Tratamento de Esgoto da Penha | 0 |  | n/a | 70% | Em Risco |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.97 | 0 | -1.31 | 0.66
PMORJ_00003 | Contratado | Aline |  | CT 096/2025 | SANEARES | Baixada 1 |  | UT’S MAGÉ E RJ | Estudo de concepção de sistema de coleta em tempo seco para os municípios de Saquarema, Tanguá e Magé | 0 |  | n/a | 90% | Em Linha |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 0.73 | 0 | -0.58 | 0.15
PMORJ_00004 | Contratado | Aline |  | CT 098/2024 | EAGUA | Norte |  | SES PAVUNA | Elaboração do projeto executivo complementar ao sistema de esgotamento sanitário da Bacia da ETE PAVUNA, no Município do Rio de Janeiro. | 0 |  | n/a | 67% | Em Linha |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5.86 | 0 | -3.57 | 2.29
PMORJ_00005 | Equalização | Aline |  |  | SANEARES | Geral |  | TAC 2026 (8 UND) | Projeto Executivo para atendimento do TAC Inea | 0 |  | n/a | 0% | Em Risco | [5 empty] | 1.5 | 0 |  | 1.5
PMORJ_00006 | Contratado | Aline |  |  | AQUACON | Geral |  | TAC (AQUACON) | Projeto Executivo |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-03-15 | 4 | 0 | -2.25 | 1.75
PMORJ_00007 | TR em Elaboração | Aline |  |  |  | Leste |  | ETE APOLLO | Projeto Executivo |  |  |  | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00008 | TR em Elaboração | Aline |  |  |  | Leste |  | ETE JARDIM CATARINA | Projeto Executivo |  |  |  | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00009 | Contratado | Aline |  |  |  | Baixada 2 |  | ETE QUEIMADOS - ATO | Projeto Executivo |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.4 | 0 | -0.4 | 0
PMORJ_00010 | Contratado | Aline |  |  |  | Interior |  | ETA MIRACEMA - ATO | Projeto Executivo | 0 |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 0.25 | 0 | -0.25 | 0
PMORJ_00011 | Contratado | Aline |  |  |  | Interior |  | ETA CORDEIRO - ATO | Projeto Executivo | 0 |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2024-10-15 | 2025-03-15 | 0.19 | 0 | -0.19 | 0
PMORJ_00013 | Contratado | Beatriz |  | CT 129/2024 |  | Leste |  | AMPLIAÇÃO DA ETA MANILHA | Elaboração de projeto executivo da Ampliação da ETA Manilha e melhoria do Tratamento de Lodo em Itaboraí/RJ, unidade da REGIONAL LESTE. |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-06-30 | 0.287 | -0.0126 | -0.275 | -0.0006
PMORJ_00015 | Contratado | Beatriz |  | CT 129/2024 |  | Baixada 1 |  | ETA PARQUE IMPÉRIO | Elaboração de projeto executivo de nova ETA com capacidade para 100 L/s, denominada ETA Parque Império, e reservatórios de água tratada, a serem implantados no município de Duque de Caxias/RJ, unidade da REGIONAL BAIXADA 1 |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-11-30 | 0.499 | 0.084 | -0.583 | 0
PMORJ_00019 | Contratado | Beatriz |  | CT 096/2022 |  | Norte |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL CAIXA TRANSIÇÃO E. BORGES | Elaboração do Projeto Executivo de Recuperação /Reforço Estrutural ou substituição da Laje de cobertura da Caixa de Transição Eufrásio Borges, unidade da REGIONAL NORTE. |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2024-09-08 | 2025-12-31 | 0.058 | 0 | -0.038 | 0.02
PMORJ_00020 | Contratado | Beatriz |  | CT 017/2025 |  | Interior |  | REMANEJAMENTO ADUTORA CACHOEIRA DE MACACU | Elaboração do Projeto Executivo para o remanejamento de Adutora de Água Tratada 500mm em Cachoeira do Macacu-RJ, localizado na REGIONAL INTERIOR. | 0 |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-30 | 0.0405 | -0.0135 | -0.027 | 0
PMORJ_00022 | Contratado | Beatriz |  | CT 040/2023 |  | Leste |  | SAA DE SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ | Elaboração do Projeto Executivo do Rede de Distribuição e Adutora 450mm(AAT), construção de um (1) Reservatório metálico (3.250m3), ampliação do Booster Ipiíba, 566 l/s (3+1)e projetos complementares, em São José do Imbassaí, Maricá, localizado na REGIONAL LESTE. |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2023-11-17 | 2024-08-03 | 1.265 | 0.215 | -1.48 | 0
PMORJ_00024 | Contratado | Beatriz |  | CT 012/2024 |  | Interior |  | SES IPITUNA | Elaboração do Projeto Executivo de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário ETE Ipituna no Município de São Sebastião do Alto (RJ), da REGIONAL INTERIOR. | 0 |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2024-09-10 | 2025-05-30 | 0.208 | 0.025 | -0.233 | 0
PMORJ_00012 | Contratado | Felipe |  | CT 080/2025 | PROSERENCO | Interior |  | ADUTORA RIO BONITO - TANGUÁ (DENTRO CONTRATO SARAPUÍ) | Aditivo Elaboração de projeto executivo para interligação de AAT entre os municipios de Rio Bonito e Tanguá | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00014 | Contratado | Felipe |  | CT 133/2025 | PROSERENCO | Interior |  | ETA BARRA SECA | Aditivo para revisão de Projeto Executivo para implantação de filtros Zeólitcas | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00016 | Contratado | Felipe | Hebert | CT 122/2024 | SANEARES | Leste | Sim | ETA MARICÁ | Projeto Executivo do Sistema de Tratamento de Lodo e Adequação Operacional das ETA Porto das Caixas e Maricá | 0 |  | n/a | 70% | Em Linha |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0.23 | 0 | -0.15621 | 0.073791
PMORJ_00017 | Contratado | Felipe | Hebert | CT 122/2024 | SANEARES | Leste | Sim | ETA PORTO DAS CAIXAS (SANEARES) & ETA MARICÁ | Projeto Executivo do Sistema de Tratamento de Lodo e Adequação Operacional das ETA Porto das Caixas e Maricá | 0 |  | n/a | 70% | Em Linha |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 0.26 | 0 | -0.19092 | 0.069077
PMORJ_00018 | Contratado | Felipe |  | CT 080/2025 | PROSERENCO | Baixada 1 | Sim | ETE SARAPUÍ | Elaboração de projeto executivo da Implantação da ampliação da ETE Sarapuí, no município de Belford Roxo. Vazão média de 1.225 L/s e máxima de 2.170 L/s REGIONAL BAIXADA 1. | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1.623 | 0 | 0 | 1.623
PMORJ_00021 | Contratado | Felipe | Cristiane | CT 002/2024 | HIDROBR | Leste | Sim | SAA E SES SAQUAREMA | Elaboração de projeto executivo da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário e do Sistema de Abastecimento de Água de Sampaio Correia, REGIONAL LESTE. | 0 |  | n/a | 70% | Em Risco |  |  |  | 2024-08-16 | 2026-03-27 | 2.762 | 0.404 | -2.3058 | 0.86016
PMORJ_00023 | Contratado | Felipe | Fabiele | CT 102/2024 | SANEARES | Interior | Sim | SES APERIBÉ | Elaboração de projeto executivo de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário ETE Aperibé 1 no Município de Aperibé (RJ), REGIONAL INTERIOR. | 0 |  | n/a | 68% | Atrasado |  |  |  | 2025-04-19 | 2026-04-19 | 0.682 | 0.327 | -0.46095 | 0.54805
PMORJ_00025 | Contratado | Felipe |  | CT 043/2025 | TPS | Prolagos | Sim | CINTURÕES | Projeto executivo de sistema de esgotamento para complementação dos cinturões da lagoa de Araruama. | 0 |  | n/a | 67% | Em Linha |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.74 | 0.6 | -0.9 | 0.44
PMORJ_00026 | Contratado | Felipe |  | CT 046/2025 | ESSE | Interior | Sim | SES MIRACEMA (CRITICA) | Projeto executivo de sistema de esgotamento (transporte e tratamento) para atendimento do distrito Sede de Miracema. | 0 |  | 2026-06-01 | 7% | Atrasado |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-08-06 | 0.79 | 0 | -0.014 | 0.776
PMORJ_00027 | Contratado | Felipe |  | CT 087/2025 | TPS | Prolagos | Sim | FAZENDA LAGOA (TPS) | Projeto executivo de sistema de esgotamento para atendimento de condomínio no município de Búzios. | 0 |  | n/a | 55% | Atrasado |  |  |  | 2025-11-21 | 2026-02-20 | 0.11 | 0 | -0.06 | 0.05
PMORJ_00028 | Contratado | Felipe | Marilda | CT 096/2025 | NGA | Geral | Sim | CTS SA, TA E ME | Estudo de concepção de sistema de coleta em tempo seco para os municípios de Saquarema, Tanguá e Magé | 0 |  | n/a | 2% | Em Linha |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0.57 | 0 | -0.007 | 0.563
PMORJ_00029 | Contratado | Felipe | Mario Costa | CT 103/2025 | HIDROCON | Geral | Não | CTS NOVOS PONTOS | Projeto executivo de novos sistema de coleta em tempo seco para os municípios contratuais. Nilopolis, Mesquista e Nova Iguaçu | 0 |  | n/a | 50% | Em Linha |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2.52 | 0 | -0.27 | 2.25
PMORJ_00030 | Contratado | Felipe |  | CT 115/2025 | TPS | Interior | Sim | SES DUAS BARRAS | Projeto executivo de sistema de esgotamento (transporte e tratamento) para atendimento do distrito Sede e Monnerat de Duas Barras. | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62
PMORJ_00031 | Tomada de Preço | Felipe |  |  |  | Prolagos | N/A | SES BUZIOS - BAIRRO CAPÃO | Projeto executivo para expansão do SES no bairro de capão, buzios. A definir se será em RS, CTS ou misto. | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00032 | TR em Elaboração | Felipe |  |  |  | Prolagos | N/A | SES CABO FRIO - TAMOIOS | Projeto executivo para expansão do SES para Tamoios, Cabo Frio. A definir se será em RS, CTS ou misto. | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00033 | Tomada de Preço | Felipe |  |  | TPS | Prolagos | N/A | CTS SACO DA LULA | Projeto Executivo para CTS Aguardando decisão da estratégia da Prolagos | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PMORJ_00034 | Assinatura | Luan |  |  | ACQUALIS | Prolagos |  | ESTUDO HIDRODINÂMICO | Comporta rio salgado |  |  |  | 0% | Não Iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PMORJ_00035 | Contratado | Roberth |  | CT 035/2025 | CISM | Prolagos |  | ETE JARDIM ESPERANÇA | Projeto de Ampliação da unidade para 440 l/s |  |  | Em andamento | 100% | ATO |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.092 | 0.061 | -0.1028 | 0.0502
PMORJ_00036 | Contratado | Roberth |  | CT 035/2025 | CISM | Prolagos |  | ETE SIQUEIRA | Projeto de Ampliação da unidade para 416 l/s |  |  | Em andamento | 100% | ATO |  |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0895 | 0.061 | -0.1003 | 0.0502
PMORJ_00037 | Contratado | Roberth |  | CT 037/2025 | SANETECH | Geral |  | ASES | Melhorias em 17 pontos da Zona Sul do Rio de Janeiro | 0 |  | n/a | 32% | Em Linha |  |  |  | 2025-10-22 | 2026-04-30 | 0.49687 | 0 | -0.15863 | 0.33824
PMORJ_00038 | Contratado | Roberth |  | CT 051/2025 | SANEARES | Baixada 1 |  | ETE FARIAS | Projeto Executivo da ETE Farias – 700 l/s | 0 |  | n/a | 1% | Em Linha |  |  |  | 2025-10-03 | 2026-06-13 | 1.185 | 0 | -0.020438 | 1.1646
PMORJ_00039 | Contratado | Roberth |  | CT 063/2023 | ENGECORPS | Norte |  | ETE PAVUNA | Projeto de Ampliação da unidade para 1.700 l/s | 0 |  | n/a | 36% | Atrasado |  |  |  | 2024-06-19 | 2025-12-30 | 2.0115 | 0 | -0.72453 | 1.2869
PMORJ_00040 | Contratado | Roberth |  | CT 096/2023 | SONDOTÉCNICA | Baixada 1 |  | SES FARIAS | Projeto Executivo do SES Farias, Duque de Caxias (743 km de rede / 51 EEE) | 0 |  | n/a | 85% | Em Risco |  |  |  | 2024-07-11 | 2025-12-31 | 7.5626 | 1.5282 | -7.2282 | 1.8625
PMORJ_00041 | Contratado | Roberth |  | CT 097/2024 | SANEARES | Centro-Sul/Comunidades |  | SES SANTO CRISTO | Problema de extravasamento na rua Nabuco de Freitas, bairro Santo Cristo | 0 |  | n/a | 13% | Em Risco |  |  |  | 2025-01-19 | 2026-01-16 | 0.14745 | 0 | -0.018572 | 0.12888
PMORJ_00042 | Contratado | Roberth |  | CT 103/2025 | HIDROCON | Geral |  | CTS ETAPA 2 CT 103/2025 | Etapa 2 do Projeto de CTS: Belford Roxo, Duque de Caxias e São Gonçalo | 0 |  | n/a | 23% | Em Linha |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 5.55 | 0 | -1.2492 | 4.3008
PMORJ_00043 | Contratado | Roberth |  | CT 104/2024 | CISM | Baixada 1 |  | SES SARACURUNA | SES Saracuruna, Duque de Caxias (460 km de rede / 45 EEE) | 0 |  | n/a | 85% | Em Linha |  |  |  | 2025-07-21 | 2026-02-06 | 3.8882 | 0 | -3.3526 | 0.53563
PMORJ_00044 | Contratado | Roberth |  | CT 106/2025 | HIDROCON | Geral |  | CTS ETAPA 2 CT 106/2025 | Novos pontos de CTS: CTS-RJ3-SPV-08 (Rio de Janeiro) e CT-SG-SBV-01 (São Gonçalo) | 0 |  | n/a | 100% | Concluído |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.10375 | 0 | -0.10334 | 0.00041
PMORJ_00045 | Contratado | Roberth |  | CT 108/2023 | CISM | Baixada 1 |  | ETE ORQUIDEA | Projeto de Ampliação da unidade para 1.100 l/s |  |  |  | 23% | Cancelado |  |  |  | 2024-07-17 | 2026-12-31 | 1.1235 | 0 | -0.26463 | 0.85883
PMORJ_00046 | Contratado | Roberth |  | CT 147/2022 | CONEN | Norte |  | ETIG | Projeto de Ampliação da unidade para 450 l/s | 0 |  | n/a | 85% | Atrasado |  |  |  | 2023-06-01 | 2026-02-27 | 1.8 | 0.86117 | -2.2756 | 0.38557
PMORJ_00047 | Tomada de Preço | Roberth |  |  |  | Baixada 1 |  | ETE ORQUIDEA | Projeto de Ampliação da unidade para 1.100 l/s | 0 |  | n/a | 0% | Em Linha | 2024-07-17 | 2026-12-31 | [6 empty] | 0
PMORJ_00048 | Contratado | Salvador |  | CT 108/2025 | CISM | Leste |  | SES BANDEIRANTES E SAA TANGUÁ | Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário de Tanguá e ETE Bandeirantes. Projeto executivo de sistema de abastecimento de água em Tanguá e reforma de ETA Tanguá. | 0 |  | n/a | 86% | Atrasado |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-03-30 | 2.58 | 0 | -2.45 | 0.13
PMORJ_00049 | Contratado | Salvador |  | CT 108/2025 | CISM | Leste |  | ETE SÃO GONÇALO | Projeto executivo de sistema para reforma e ampliação de ETE São Gonçalo | 0 |  | n/a | 94% | Atrasado |  |  |  | 2025-11-30 | 2026-03-10 | 0.61 | 0 | -0.59 | 0.02
PMORJ_00051 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES CAMBUCI | Projeto executivo de Redes e Elevatórias de Esgoto para os Municípios de Cambuci: - 8,7 km de rede coletoras; - 6 EEE vazão < 3 L/s - 3 Travessias de Linha de Recalque | 0 |  | 1930-06-01 | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00050 | Contratado | Salvador |  | CT 115/2025 |  | Leste |  | REMANEJAMENTO LINHA 03 | Projeto executivo de remanejamento de adutora de água em São Gonçalo |  |  |  | 100% | Concluído |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-11-30 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01
PMORJ_00052 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES CACHOEIRAS DE MACACU | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Cachoeiras de Macacu: LR = 42.001 mRC = 171.564 mLigações = 23.011 unidadesCT = 2354 mEEE = 347 L/sETE = 41 L/s | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00053 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES CANTAGALO | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Cantagalo: LR = 5.345 mRC = 31.253 m Ligações = 9.506 unidades CT = 1789 m EEE = 47 L/s ETE = 29 L/s | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00054 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES CASIMIRO | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Casimiro: RC = 6.458 mLigações = 731 unidadesETE = 48 L/s | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00055 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES CORDEIRO | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Cordeiro LR = 14.383 mRC = 34.353 mLigações = 6.917 unidadesEEE = 76 L/sETE = 28 L/s | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00056 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES ITAOCARA | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Itaocara: LR = 8.017 mRC = 78.430 mLigações = 8.896 unidadesEEE = 47 L/sETE = 23 L/sCT = 811 m | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00057 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES RIO BONITO | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de Rio Bonito: LR = 26.561 mRC = 132.489 mLigações = 17.442 unidadesEEE = 410 L/sETE = 75 L/sCT = 1.033 m | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00058 | Demandas |  |  |  | NÚCLEO | Interior |  | SES SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | Projeto executivo de Rede, Elevatórias de Esgoto e ETE, para o município de São Francisco de Itabapoana: LR = 55.680 mRC = 294.910 mLigações = 23.748 unidadesEEEs = 238 L/sETE = 53 L/sCT = 1.226 m | 0 |  |  | 0% | Não Iniciado | [8 empty] | 0
PMORJ_00059 | Demandas |  |  |  |  | Norte |  | UTR IRAJÁ | [14 empty] | 0
PMORJ_00060 | Demandas |  |  |  |  | Norte |  | UTR RAMOS | [14 empty] | 0
PMORJ_00061 | Demandas | [6 empty] | [AINU] PRAIA DA ROSA E SAPUCAIA | Dimensionamento de Cinturão + E.E.E. + Rede ColetoraEstimativa: • Rede coletora - Cinturão: 673,00 m• Rede coletora - Distribuição: 2.300,00 m• Linha de Recalque: 83,00m• E.E.E: 1 unidade (implantação)Planta: RT-61-RJ-EGR-214-EP-DG-K-018-00.pdf | [13 empty] | 0
PMORJ_00062 | Demandas | [6 empty] | [AINU] PARQUE ROYAL | Dimensionamento de Cinturão + E.E.E. + Rede ColetoraEstimativa:• Rede coletora - Cinturão: 590,00 m• Rede coletora - Distribuição: 1.0000,00 m• Linha de Recalque: 170,00m• E.E.E: 1 unidade Planta: RT-61-RJ-EGR-214-EP-DG-K-014-00.pdf | [13 empty] | 0
PMORJ_00063 | Demandas | [6 empty] | [AINU] COMPLEXO DO GUAÍBA | [14 empty] | 0
PMORJ_00064 | Demandas | [6 empty] | [AINU] MANDELA - MANGUINHOS | [14 empty] | 0
PMORJ_00065 | Demandas | [6 empty] | [AINU] GREFISA | [14 empty] | 0
PMORJ_00066 | Demandas | [6 empty] | [AINU] COLÔNIA DE PESCADORES ALMIRANTE GOMES PEREIRA | [14 empty] | 0
PMORJ_00067 | Demandas | [6 empty] | [AINU] FURQUIM MENDES E DIQUE | [14 empty] | 0
PMORJ_00068 | Demandas | [6 empty] | [AINU] ACARI | [14 empty] | 0
PMORJ_00069 | Demandas | [6 empty] | [AINU] VILA EUGÊNIA | [14 empty] | 0
PMORJ_00070 | Demandas | [6 empty] | [AINU] COMPLEXO DO CHAPADÃO | [14 empty] | 0
PMORJ_00071 | Demandas | [6 empty] | [AINU] QUITANDA | [14 empty] | 0
PMORJ_00072 | Demandas | [6 empty] | [AINU] COMPLEXO DO ALEMÃO | [14 empty] | 0
PMORJ_00073 | Demandas | [6 empty] | [AINU] JACAREZINHO | [14 empty] | 0
PMORJ_00074 | Demandas | [6 empty] | [AINU] BARREIRA DO VASCO | [14 empty] | 0
PMORJ_00075 | Demandas | [6 empty] | [AINU] VILA ARARÁ | [14 empty] | 0
PMORJ_00076 | Demandas | [6 empty] | [AINU] MORRO DA MINEIRA | [14 empty] | 0
PMORJ_00077 | Demandas | [6 empty] | [AINU] MORRO DE QUEROSENE | [14 empty] | 0
PMORJ_00078 | Demandas | [6 empty] | [AINU] ROCINHA | [14 empty] | 0
PMORJ_00079 | Demandas | [6 empty] | [AINU] VIDIGAL | [14 empty] | 0
PMORJ_00080 | Demandas | [6 empty] | [AINU] BABILÔNIA | [14 empty] | 0
PMORJ_00081 | Demandas | [6 empty] | [AINU] SANTA MART | [14 empty] | 0
PMORJ_00082 | Demandas | [6 empty] | [AINU] MATA MACHADO E TIJUAÇU | [14 empty] | 0
PMORJ_00083 | TR em Elaboração | Felipe |  |  |  | Baixada 2 | N/A | ETE GUANDÚ | Captação: 600 l/s Elevatória de Água Bruta: >500CV / 600 l/s Adutora de Água Bruta: 500 m Estação de Tratamento de Água: 600 l/s Elevatória de Água Tratada: >500CV / 600 l/s Adutora de Água Tratada: 40.000m Reservatório: 10.000 m³ | 0 |  | 2028-06-01 | 0% | Em Linha | [8 empty] | 0
PMORJ_00084 | Contratado | Felipe |  | CT 006/2026 | SANEARES | Leste | N/A | SAA CACERIBU | Projeto Executivo de sistema de abastecimento de água de Caceribu. Captação: 600 l/s Elevatória de Água Bruta: >500CV / 600 l/s Adutora de Água Bruta: 500 m Estação de Tratamento de Água: 600 l/s Elevatória de Água Tratada: >500CV / 600 l/s Adutora de Água Tratada: 40.000m Reservatório: 10.000 m³ | 0 |  |  | 0% | Em Linha | 210 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2.9 |  |  | 2.9
PMORJ_00085 | Contratado | Felipe |  |  | PROSERENCO | Centro-Sul/Comunidades | N/A | REMANEJAMENTO JARDIM DE ALAH |  |  |  |  | 10% | Em Linha | 30 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  |  |  | 0
Note on J2: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cronograma apresentado, colocaram 5 dias para avaliação do processo. LR elevatória, obra + operação ficaram de enviar proposta do novo encaminhamento da linha de recalque. Responder: Como está o contrato da haskonig? Onde vai ficar o contrato? Como foi feito em Los Angeles? A prolagos deverá fazer um contrato com a empresa para o projeto + consultoria. Com está a relação com a SANEARES. Responder: Contrato Royal Haskoning (BOQ) - Estão revisando o BOQ Levantamento da LR (sugerido operacional + obras) para alteração. Responder: Verificar qual tipo de desinfecção será utilizado (operação) Responder: 13/02 - recebimento do BOQ + odr 04/02 - pdr
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Validar automação para retirar os equipamentos, a sondotécnica questiona que há mudança de escopo. Solicitaram 45 dias. Responder: Definir quem vai ficar responsável pelo perfil hidráulico. Estava com Miguel. Responder: Definição da questão da automação, Luis da Automação se existe mérito no pleito por conta do plano diretor
Note on J4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pendente análise elétrica (Caiero) Responder: Entrega das pendencias 02/02
Note on J5: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Medição: Aguardar retorno da Mariana para tratativas da medição da E-Agua. Verificar como será feito a retenção contratual. Estamos devendo informação da elevatória Ronaldo Gazolla (Operação e Engenharia ficaram de levantar as informações).
Note on J6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Visitas marcadas para os dias 27-30 de janeiro Responder: Sidney (gerente Baixada 2), foi provocado para melhoria da ETA Taquara (verificar a priorização) Responder: Rio Bonito não terá BAG. Responder: Marcar reunião projeto x processo x saneares
Note on J7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pendência revisão do projeto estrutural da ETA Miracema - 23/01
Note on J8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar com meio ambiente sobre questao de licenciamento do recebimento do lodo ETA Marambaia (Francisco Marcelo - Coordenador Opex)
Note on J19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aguardando aprovação Operação e Obras
Note on J20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Dados de entrada entregue Aguardando cronograma Responder: Devolutiva do Sidney 05/02. Responder: Colocar todos do kick off
Note on J21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aprovado os projetos hidráulicos. Responder: Proposição do Rodrigo de não aumentar o tralf. Foi devolvido que atender, verificar com a saneares se foi desenvolvido.
Note on J22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projetista esta avaliando a posição sugerida pela equipe de obra. Responder: Verificar outras pendências.
Note on J23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Enviar a revisão da apresentação e blend para processo. Responder: Entregue o relatorio visita Responder: Qual a DBO que a estrutura existente atende?
Note on J24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ETE (processos): Validar o planejamento se poderá utilizar módulos compactos junto com a diretoria da regional. Módulos de 10 L/s? Deverá ter remoção de fósforo. Proj ref. Monte Alto (MBBR + Remo. Fosforo)
Note on J25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Verificar quais serão os saldos do contrato. E qual será o "save" que teremos nesse contrato.
Note on J26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefinição da estratégia da prolagos quanto as DPEs versus a necessidade de um macroestudo da região Responder: Recebido as DPAs e DPEs da operação, porém não veio todas as áreas do valão da marinha. Vai ser questionado. Rio Salgado: Pendência retorno da Prolago sobre a definição do escopo. Palmeiras: Pendente o Elétrico para enviar ao Tiago.
Note on V26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Projeto Aditivado devido a necessidade de aumento do escopo
Note on J27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 27/01 inicia o serviço de cadastramento das redes e ETE; Pendente das entregas do estudo de sondagem - previsão até 30/01 Responder: Obra da ETE começa em junho/2026. Responder: 3 concepções: Faixa de Servidão; + elevatórias; Mixer entre a 1 e 2; 7 travessias na rodovia DER (Ponto de Atenção) Prazo Concepção (Completo): 23/02; Prazo Final Set/26
Note on J28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefinição da estratégia da prolagos quanto as DPEs versus a necessidade de um macroestudo da região. Porém o trabalho está para finalizar em fev/26 Responder: Revisão do hidráulico: 05/02 Pressão fazenda lagoa
Note on J29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Tangua - Entregue o estudo de concepção. Aguardando retorno da Andressa do estudo Vazão Saquarema - Marilda está para entregar Magé - Março/26 Responder: Mantém o Status
Note on J30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nilopolis - Foi entregue hidráulico e estrutural; Mesquista - Entregue Hidráulico Nova Iguaçu - Não foi entregue material Responder: Mantém o Status
Note on J31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TPS vai apresentar o estudo de concepção - fev/26. Na concepção irá propor se será um sistema integrado ou separado por microrregiões. Avaliar se os projetos serão feitos pelo núcleo. Responder: Concepção: 06/02
Note on J32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TR Subiu no Ariba: NGA TPS ESSE PROSERENCO TPF
Note on J33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TR Em elaboração: 27/02
Note on J34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TR revisado. Enviado ao Vagner e Wesley (Prolagos). Aguardando retorno
Note on J36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirando o Digestor e substituindo por tanque de lodo. TDH elevado +-20 dias. CISM está revisando Responder: Previsão entrega material: 06/02
Note on J37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alteração do ME decantador primário. Solicitação para mudança de ME para eee, será tratado interno antes de levar para cism Responder: Substituição Tq PAC para Ultravioleta
Note on J38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Há necessidade de verificar o andamento dos projetos com De Carolis Responder: Marques São Vicente entregue Laranjeiras: 06/02
Note on J39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 4 meses para SANEARES fazer o projeto Aditivo em andamento Tamanho do prédio administritvo Responder: Sem atualização Responder: Passar manual de operação CTS para Saneares.
Note on J40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Valor com Daniel e o Rodrigo Cotta, verificar se eles estão confortáveis com a operação Dorr Oliver Responder: Engecorps solicitou reunião para reiniciar o projeto Responder: Confirmar o volume de LF que vai receber. Responder: Validar a vazão de entregada da ETE com a operação.
Note on J41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estudo Transiente (29) - Sem aprovação, 6 estudos com o time de modelagem para analisar. Envio de em 3 em 3 estudos para analise. Projeto de automação - divergência com a versão do plano diretor da aegea. Travessias - Washigton Luiz: não finalizado pela sondotécnica (2026). CTS. São 3 travessias perpendiculares + 5 uso de faixa de domínio. BR040 - 2 travessias + 3 faixa de domínio Responder: Automação - Avaliação Sondotécnica Estudo Transiente (29) - Sem aprovação; Travessia: Enviado para equipe de obras
Note on J42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Discussão da vazão sanitaria x vazão pluvial Responder: Reunião Saneares x Modelagem - 05/02
Note on J43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Belford Roxo - finalizado topografia São Gonçalo - iniciando a topografia Duque de Caxias - divergência de vazão entre versões entre documento (70l/s) no sistema Farias. CTS primeira etapa. Segunda etapa não entregou calumbé e saracuruna, precisa chegar 350 l/s. Responder: DC - Entregue Coletores e RCE Columbé BR - Iniciando os projetos SG - Apollo, Jardim Catarina entrega EEE Apollo e JC serao entregues E Alcatara falta o projeto inteiro
Note on J44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Transiente - tentativa de aprovação para bacia 11 e replicar para as demais. Automação - aguardando a revisão do projeto da cism 4x EEE > 85 l/s. 2 delas são CTS Responder: Avaliação Modelagem entrega: 04/02
Note on I45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Coloquei 2"." porque o BI não contabilizou 2 projetos diferentes.
Note on J45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sistema barro vermelho está em revisão. Está com Mario para devolutiva. Responder: Revisões Entregues
Note on J47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Hidraulico - Digestor +2 elevatoria (recirculação + interna) Projetos complementares iniciando pela CONEM (aprovação do hidráulico - 2 semanas) Responder: Manual de operação em avaliação com OPEX Responder: Prédio de Lodo - Processos - 03/02 (Hidráulico) Manual de Operação - em avaliação
Note on J48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estudo de alternativa interno com referência a ETE Los Angeles e estudo LAC realizado pela CISM Responder: É para considerar a área existente ou não? Responder: Los Angeles, fósforo = 0,3 Orquidea = 4 Responder: Marcar uma reunião Projeto x Processo. Responder: Fundiário não está achando a documentação. Verificar com Samuel se vamos seguir com a área para projeto. Responder: Qual parametro foi utilizado na concepção e o que tem agora?
Note on J84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: TR: 13/03

## Tarefas_Projeto
ProjectID | Contrato | Projeto | Gestor | Tipo da Tarefa | Tarefa | Responsável | Início | Prazo | Entrega | Criticidade | Status | Comentários/Atualizações | AtualizadoEm | AtualizadoPor
PMORJ_00001 | CT 015/2023 | ETE Arraial do Cabo (Saneares) | Aline | Projeto | Ajustes no Estudo de Viabilidade | Bruno/Fausto |  |  |  |  | Em Progresso
PMORJ_00002 | CT 064/2023 | ETE Penha (SDT) | Aline | Projeto | Projeto Hidráulico Revisado | SDT | 2025-11-10 | 2025-12-15 |  |  | Em Progresso | Está em analise
PMORJ_00002 | CT 064/2023 | ETE Penha (SDT) | Aline | Projeto | Projeto Automação Revisado | SDT | 2025-11-10 | 2025-12-15 |  |  | Em Progresso | Entregue ao Luis para avaliar o que tem que adequar ao PDE - Automação
PMORJ_00002 | CT 064/2023 | ETE Penha (SDT) | Aline | Projeto | Projeto Elétrico Revisado | SDT | 2025-11-10 | 2025-12-15 |  |  | Concluído
PMORJ_00003 | CT 096/2025 | UT’s Magé e Rio (Saneares) | Aline | Projeto | Projeto Elétrico Revisado | Saneares | 2025-11-10 | 2025-11-28 |  |  | Em Progresso
PMORJ_00003 | CT 096/2025 | UT’s Magé e Rio (Saneares) | Aline | Projeto | Projeto Automação Revisado | Saneares | 2025-11-10 | 2025-11-28 |  |  | Concluído
PMORJ_00004 | CT 098/2024 | SES Pavuna (E-agua) | Aline | Projeto | Execução da Sondagem | MCS | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  | Em Progresso | Necessidade de verificar se a sondagem foi realizada
PMORJ_00004 | CT 098/2024 | SES Pavuna (E-agua) | Aline | Projeto | Validação do Cadastro – Rede Existente | E-agua | 2025-09-10 | 2025-11-28 |  |  | Em Progresso | Informação solicitada para análise de Pleito de Aditivo
PMORJ_00004 | CT 098/2024 | SES Pavuna (E-agua) | Aline | Projeto | Adequação de Projeto EE Padrão AEGEA | E-agua | 2025-11-10 | 2025-12-10 |  |  | Concluído
PMORJ_00004 | CT 098/2024 | SES Pavuna (E-agua) | Aline | Gerencial | Aditivo para Adequação de Projeto EE Padrão AEGEA | Aline | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00012 | CT 080/2025 | ETE Sarapuí | Beatriz | Projeto | Finalizar a concepção da Planilha de Vazão | Equipe Projetos Aegea | 2025-09-30 | Sem Prazo |  |  | Concluído | -
PMORJ_00012 | CT 080/2025 | ETE Sarapuí | Beatriz | Projeto | Finalização da Planilha de BLEND | Equipe Processos Aegea | 2025-11-11 | Sem prazo |  |  | Em Risco | -
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | Ampliação ETA Manilha | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento da apresentação e ser revisada por projetos | Cism | 2025-10-29 | 2025-11-13 |  |  | Concluído | Após recebimento, gestora do projeto analisará a apresentação. A nova previsão de entrega é dia 13/11/2025
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | Ampliação ETA Manilha | Beatriz | Projeto | Agendada reunião de apresentação Handover | Cism | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | Ampliação ETA Manilha | Beatriz | Projeto | Entrega dos Projetos PC e assinados aos gestores após aprovação dos projetos elétricos | Cism | 2025-10-29 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | Após o recebimentos dos projetos PC, serão analisados pela equipe de projetos. A nova data prevista é dia 14/11/25. Estando tudo ok, mandaremos o pacote status PC e assinados até 18/11/2025 e com isso finalizando o projeto.
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | ETA Parque império | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento da apresentação e ser revisada por projetos | Saneares | 2025-11-08 | 2025-11-13 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | ETA Parque império | Beatriz | Projeto | Agendada reunião de apresentação Handover | Saneares | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00013 | CT 129/2024 | ETA Parque império | Beatriz | Projeto | Entrega dos Projetos PC e assinados aos gestores após aprovação dos projetos elétricos | Saneares | 2025-11-14 | 2025-11-18 |  |  | Concluído | Após o recebimentos dos projetos elétricos pela Saneares, será analisado pela equipe de projetos. Estando tudo ok, mandaremos o pacote status PC e assinados até 18/11/2025 e com isso finalizando o projeto.
PMORJ_00016 | CT 122/2024 | ETA Porto das Caixas (SANEARES) | Beatriz | Projeto | Escolha da alternativa ETL | AdR e AEGEA | 2025-09-10 | 2025-10-30 |  |  | Concluído | Alternativa de projeto escolhida
PMORJ_00016 | CT 122/2024 | ETA ETA Maricá | Beatriz | Projeto | Análise dos projetos entregues | AEGEA | 2025-12-05 | 2025-12-15 |  |  | Atrasado
PMORJ_00016 | CT 122/2024 | ETA Porto das Caixas (SANEARES) | Beatriz | Projeto | Entrega do projeto hidráulico | Saneares | 2025-10-30 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | Aguardando entrega.
PMORJ_00019 | CT 096/2022 | Elaboração/Verificação de Proj. de Estruturas e Fundações | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento da apresentação revisada por projetos | Eduardo ( Cassano de Melo) | 2025-10-31 | 2025-11-05 |  |  | Concluído | Em 10/11 a projetista informou que só conseguiria fazer a revisão em 14/11. Em 11/11 pedimos uma maior celeridade na entrega
PMORJ_00019 | CT 096/2022 | Elaboração/Verificação de Proj. de Estruturas e Fundações | Beatriz | Projeto | Reagendar apresentação de Handover | Beatriz/Silvana | XX/11/25 | XX/11/25 +5 dias |  |  | Concluído | Sem data de retorno da entrega do arquivo pela projetista. No dia que recebermos, marcaremos a reunião de Handover. Calculando em até 5 dias devido a agenda de todos gestores
PMORJ_00019 | CT 096/2022 | Elaboração/Verificação de Proj. de Estruturas e Fundações | Beatriz | Projeto | Entrega dos Projetos PC e assinados aos gestores | Beatriz | XX/11/25 +5 dias | XX/11/25 +6 dias |  |  | Concluído | Adicionar os comentários e atualizações
PMORJ_00020 | CT 017/2025 | Remanejamento de Adutora AAT em Cachoeiras de Macacu | Beatriz | Projeto | Encaminhado o arquivo da apresentação Handover e ATA da reunião | Beatriz | 2025-10-21 | - |  |  | Concluído | Encerramento definitivo do Projeto
PMORJ_00020 | CT 017/2025 | Remanejamento de Adutora AAT em Cachoeiras de Macacu | Beatriz | Projeto | Entrega realizada dos Projetos PC e assinados aos gestores | Beatriz | 2025-11-12 | - |  |  | Concluído | Os projetos PC foram encaminhados pelo SDX. Mas enviamos também depois por e-mail.
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento dos comentários da equipe de modelagem sobre os Transientes e MH da ATT | Modelagem Aegea | 2025-10-23 | 2025-11-14 | 2026-01-26 |  | Concluído
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento dos comentários dos gestores sobre os projetos de RCE, Perfil hidráulico, interceptores e EEE | Equipe Obra/Operação | 2025-10-22 | 2026-01-28 |  |  | Concluído | Prazo solicitado: 28/01
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento dos comentários da modelagem das redes e modelos e MD SES | Modelagem Aegea | 2025-10-23 | 12/11/20255 |  |  | Em Risco
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Projeto Captação | Hidrobr | 24/11/256 | 2026-02-09 |  |  | Em Progresso
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Projeto Adutora | Hidrobr | 2025-11-14 | 2025-11-28 |  |  | Concluído
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Projeto Travessia | Hidrobr | 2025-12-29 | 2026-01-26 |  |  | Concluído
PMORJ_00021 | CT 002/2024 | SES e SAA Saquarema | Beatriz | Projeto | Projeto Reservatório | Hidrobr | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  |  | Atrasado
PMORJ_00022 | CT 040/2023 | Abastecimento de Água em São José do Imbassaí | Beatriz | Projeto | Encaminhado o arquivo da apresentação Handover e ATA da reunião | Beatriz | 2025-11-07 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | Encerramento definitivo do Projeto
PMORJ_00022 | CT 040/2023 | Abastecimento de Água em São José do Imbassaí | Beatriz | Projeto | Entrega realizada dos Projetos PC e assinados aos gestores | Beatriz | 2025-10-19 | - |  |  | Concluído | A pedido da gerência de Obras da Leste, antecipamos a entrega dos projetos PC e assinados. Por esse motivo a reunião de handover foi realizada após a entrega dos projetos.
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento dos comentários da equipe de processos | Processos Aegea | 2025-11-11 | 2025-11-26 |  |  | Concluído | Entregue - falta retorno da análise.
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Aguardar análise dos projetos executivos: tratamento preliminar; Tanque de aeração, UASB, Leitos Secagem, Tanques de Cloreto Férrico e de Polímero | Equipe Obras, operação e processos | 2025-11-18 | 2025-11-28 |  |  | Atrasado | Time de processo solicitou alinhamento junto ao time de operação
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Projeto Executivo - Modelagem da Rede Nova | Saneares | 2025-11-14 | 2025-11-27 |  |  | Concluído
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Alinhamento com a operação sobre utilização da Rede Existente | Saneares | 2025-01-26 | 2025-03-02 |  |  | Em progresso
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Projeto Executivo - Hidraulico ETE | Saneares | 2025-11-14 | 2025-11-28 |  |  | Atrasado | Time de processo solicitou alinhamento junto ao time de operação
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Projeto Executivo - Estrutural ETE | Saneares | 2025-11-14 | 2025-12-27 |  |  | Atrasado
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Projeto Executivo - Elétrico ETE | Saneares | 2025-11-14 | 2025-12-27 |  |  | Atrasado
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Projeto Executivo - Orçamento | Saneares | 2025-11-14 | 2025-01-17 |  |  | Atrasado
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Aguardar recebimento dos comentários da equipe de modelagem | Modelagem Aegea | 2025-11-11 | 2025-11-20 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Entrega dos Estudos Hidrológicos das Travessias | Saneares | 2025-11-14 | 14/11/20255 |  |  | Concluído | Depois de recebidos os E.H, Aegea terá até 10 dias de análise( data aprovação dia 26/11/25). Os projetos Hidr. Data aprovação dia 26/11/25 e as E.T data aprovação Aegea 11/12/25
PMORJ_00023 | CT 102/2024 | SES Aperibé | Beatriz | Projeto | Entrega do projeto Hidráulico da ETE de algumas unidades citadas acima e Esp. Técnicas de todos os equipamentos da ETE | Saneares | 2025-11-14 | 14/11/20255 |  |  | Concluído | Depois de recebidos os E.H, Aegea terá até 10 dias de análise( data aprovação dia 26/11/25). Os projetos Hidr. Data aprovação dia 26/11/25 e as E.T data aprovação Aegea 11/12/25
PMORJ_00024 | CT 012/2024 | SES IPITUNA | Beatriz | Projeto | Enviar os projetos PC e assinados aos gestores | Beatriz | 2025-11-12 | 2025-11-13 |  |  | Concluído | Em 10/11 a projetista informou que só conseguiria fazer a revisão em 14/11. Em 11/11 pedimos uma maior celeridade na entrega
PMORJ_00024 | CT 012/2024 | SES IPITUNA | Beatriz | Projeto | Finalização do Projeto | - | 2015-11-13 | - |  |  | Concluído
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Documental | Finalização do processo no SETRAS | ESSE/SETRAS | 2025-11-04 | 2025-11-10 |  |  | Concluído | Demora na validação da documentação por parte do SETRAS
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Projeto | Finalização do estudo de vazão | Luan | 2025-11-05 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | Aguardando envio da cadência atualizada pelo time de planejamento
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Projeto | Receber projeto executivo Rio Salgado | TPS | - | 2025-11-21 |  |  | Em Progresso | Entregue o layout atualizado
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Projeto | Receber projeto executivo cinturões | TPS | - | 2025-11-28 |  |  | Concluído
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Projeto | Receber projeto executivo Valão da Marinha (Revisado) | TPS | - | 2025-11-28 |  |  | Concluído | Necessário ajuste no projeto alterando a localização da EE Valão da Marinha. A EE ficará localizada no terreno da marinha e a CTS no arruamento.
PMORJ_00025 | CT 043/2025 | Cinturões (TPS) | Luan | Gerencial | Aditivo Lote São João, Porto da Barra e Mossoró | Mariana | 2025-11-26 | 2026-01-09 |  |  | Pausado | Está em avaliação da prolagos se é o escopo.
PMORJ_00026 | CT 046/2025 | SES Miracema (ESSE) | Luan | Documental | Finalização do processo no SETRAS | ESSE/SETRAS | 2025-11-04 | 2025-11-10 |  |  | Concluído | Demora na validação da documentação por parte do SETRAS
PMORJ_00026 | CT 046/2025 | SES Miracema (ESSE) | Luan | Projeto | Finalização do estudo de vazão | Luan | 2025-11-05 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | Aguardando envio da cadência atualizada pelo time de planejamento
PMORJ_00026 | CT 046/2025 | SES Miracema (ESSE) | Luan | Projeto | Validação da topografia no SDX | Luan | 2025-11-26 | 2025-12-09 |  |  | Concluído | Pendência: fechar a revisão.
PMORJ_00026 | CT 046/2025 | SES Miracema (ESSE) | Luan | Projeto | Recebimento da primeira prévia de concepção | ESSE | - | 2025-11-05 |  |  | Atrasado | Entregue e está sendo validado a 1ª versão
PMORJ_00027 | CT 087/2025 | Fazenda Lagoa (TPS) | Luan | Documental | Finalização do processo no SETRAS | ESSE/SETRAS | 2025-11-04 | 2025-11-10 |  |  | Concluído | Demora na validação da documentação por parte do SETRAS
PMORJ_00027 | CT 087/2025 | Fazenda Lagoa (TPS) | Luan | Projeto | Finalização do estudo de vazão | Luan | 2025-11-05 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | Aguardando envio da cadência atualizada pelo time de planejamento
PMORJ_00027 | CT 087/2025 | Fazenda Lagoa (TPS) | Luan | Gerencial | Solicitar aditivo contratual | Luan | - | 2025-11-10 |  |  | Concluído
PMORJ_00027 | CT 087/2025 | Fazenda Lagoa (TPS) | Luan | Projeto | Receber versão final do projeto executivo | TPS | - | 2025-12-15 |  |  | Concluído | O atraso se deve a alteração do formato de entrega que passou a ser via SDX.
PMORJ_00028 | CT 096/2025 | CTS SA, TA e ME (NGA) | Luan | Projeto | Validação do Plano de Topografia | Luan | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00028 | CT 096/2025 | CTS SA, TA e ME (NGA) | Luan | Projeto | Envio dos estudos de Magé | Luan | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00028 | CT 096/2025 | CTS SA, TA e ME (NGA) | Luan | Projeto | Recebimento da topografia e concepção prévia | NGA | - | 2025-12-05 |  |  | Concluído
PMORJ_00029 | CT 103/2025 | CTS Novos pontos (HIDROCON) | Luan | Projeto | Receber atualização do projeto Hidráulico de Nilópolis | Mário | - | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00029 | CT 103/2025 | CTS Novos pontos (HIDROCON) | Luan | Projeto | Avaliar 2º entrega de Nilópolis | Luan | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  | Concluído
PMORJ_00029 | CT 103/2025 | CTS Novos pontos (HIDROCON) | Luan | Projeto | Avaliar entrega da concepção de Mesquita | Luan | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Realização da reunião de kick off | Luan | - | 2025-11-11 |  |  | Concluído
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Documental | Abertura do SERTRAS | Ivan | 2025-11-06 | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Envio do Plano Diretor | Luan | - | 2025-11-14 |  |  | Concluído
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Estudo de vazão | Luan | - | 2025-11-25 |  |  | Pausado | Necessário validação da área de projeto
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Reunião alinhamento processos | Luan | - | 2025-11-21 |  |  | Atrasado | Necessário validação ETEs compactas e Sistemas Isolados Necessário apresentação do estudo de vazão
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Recebimento da topografia | TPS | - | 2025-11-05 |  |  | Atrasado | Entregue 05/12/25 (falta validação) Está sendo atualização conforma DATUM correto.
PMORJ_00030 | CT 115/2025 | SES Duas Barras (TPS) | Luan | Projeto | Envio do estudo demográfico | Luan | - | 2026-01-16 |  |  | Concluído | Será necessário revisão, atualização de área.
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Jardim Esperança | Roberth | ATO | ATO – Espessura da base dos reservatórios metálicos | CISM | 2025-11-21 | 2025-11-26 |  |  | Atrasado | Aguardando memoria de calculo do fornecedor do reservatório.
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Jardim Esperança | Roberth | Projeto | Substituição do Digestor | CISM | - | - |  |  | Atrasado | Aguardando definição se vamos prever o digestor em segunda etapa.
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO - Faseamento da Laje de Fundo do TA | CISM | - | 2025-11-21 |  |  | Concluído | Decidido que não seguiríamos com a consulta
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO – Trafo com divergências de potencias | CISM | 2025-10-28 | 2025-11-13 |  |  | Concluído | 5 dias de atraso
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO – Base da casa dos geradores | CISM | 2025-09-02 | 2025-11-21 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO – Locação do Tanque de Diesel | CISM | 2025-11-12 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | 4 dias de atraso
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO – Estrutura Complexo Elétrico | CISM | - | 2025-12-05 |  |  | Concluído | Recebido, será enviado ao time de obra
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO - Cota de Operação no NA de saída para o emissário | CISM | - | 2025-11-21 |  |  | Atrasado | Demanda que chegou para a CISM em visita técnica.
PMORJ_00035 | CT 035/2025 | ETE Siqueira | Roberth | ATO | ATO - Inexequibilidade das Estacas | OBRAS | 2025-11-03 | - |  |  | Em Progresso | Aguardando envio das excentricidades das estacas
PMORJ_00037 | CT 037/2025 | ASES | Roberth | Projeto | Avaliação do Estudo de Alternativas para a rua Marques de São Vicente | Modelagem | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | Atrasado | Preso no time de Modelagem 12 dias
PMORJ_00037 | CT 037/2025 | ASES | Roberth | Projeto | Avaliação do Estudo de Alternativas para a rua das Laranjeiras | Modelagem | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | Atrasado | Preso no time de Modelagem 12 dias
PMORJ_00037 | CT 037/2025 | ASES | Roberth | Projeto | Avaliação do Estudo de Alternativas para a rua Gustavo Sampaio | Modelagem | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  | Atrasado | Preso no time de Modelagem 12 dias
PMORJ_00038 | CT 051/2025 | ETE Farias | Roberth | Projeto | Definição estratégica sobre os dados de entrada da ETE | Processos | - | - |  |  | Atrasado | Essa necessidade foi apresentada na reunião gerencial entre Projeto e Processos, não está registrada/oficializada. Reuniões: - Perufo (Apura) - Luciana - Todos
PMORJ_00039 | CT 063/2023 | ETE Pavuna | Roberth | Projeto | Avaliação do Estudo do Preliminar | Processos | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  |  | Concluído | Essa necessidade foi apresentada na reunião gerencial entre Projeto e Processos, não está registrada/oficializada. 1 dia de atraso
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Avaliação do estudo de transientes (EE1-SB7, EE1-SB8 e EE1-SB10) | Modelagem | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | 12 dias de atraso // Material reprovado
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Avaliação do estudo de transientes (EE1-SB2, EE3-SB3 e EE1-SB5) | Modelagem | 2025-11-21 | 2025-11-27 |  |  | Atrasado | 11 dias de atraso
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Avaliação do estudo de transientes (EE2-SB5, EE3-SB5 e EE4-SB5) | Modelagem | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  | Atrasado | 6 dias de atraso
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Enviar projetos de automação para equipe avaliar | Roberth | - | - |  |  | Atrasado | Aberto 9 processos com automação (45 elevatórias)
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Identificar divergências na travessia da ELOVIAS | Roberth | - | - |  |  | Pausado | -
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Compatibilização com projeto de CTS | Roberth | - | - |  |  | Concluído | -
PMORJ_00040 | CT 096/2023 | SES Faria | Roberth | Projeto | Avaliação do estudo de transientes (EE5-SB5 e EE6-SB5) | Modelagem | 2025-11-25 | 2025-12-02 |  |  | Em Progresso | 6 dias de atraso
PMORJ_00041 | CT 097/2024 | SES Santo Cristo | Roberth | Projeto | Iniciar estudo de alternativas | Saneares | - | - |  |  | Pausado | Aguardando aprovação estudo de vazão
PMORJ_00041 | CT 097/2024 | SES Santo Cristo | Roberth | Projeto | Validar estudo de população e vazão | Modelagem | - | - |  |  | Concluído | -
PMORJ_00042 | CT 103/2025 | CTS - Etapa 2 | Roberth | Projeto | Validação dos Pontos | Roberth | 2025-11-06 | - |  |  | Atrasado | -
PMORJ_00042 | CT 103/2025 | CTS - Etapa 2 | Roberth | Projeto | Encaminhar os Pontos | Roberth | - | - |  |  | Concluído | -
PMORJ_00043 | CT 104/2024 | SES Saracuruna | Roberth | Projeto | Aprovação do Estudo de Transientes Hidráulico da EE-11 | Modelagem | 2025-11-12 | 2025-11-18 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00043 | CT 104/2024 | SES Saracuruna | Roberth | Projeto | Compatibilização com projeto de CTS | Roberth | - | - |  |  | Concluído | -
PMORJ_00043 | CT 104/2024 | SES Saracuruna | Roberth | Projeto | Enviar projetos de automação para equipe avaliar | Roberth | - | - |  |  | Atrasado | -
PMORJ_00044 | CT 106/2025 | CTS - Etapa 2 | Roberth | Projeto | Validação | Roberth | 2025-11-06 | - |  |  | Atrasado | -
PMORJ_00045 | CT 108/2023 | ETE Orquídea | Roberth | Projeto | Revisar planilha de Vazão | Roberth | 2025-11-07 | 2025-11-14 |  |  | Atrasado | Verificar se vamos romper com a CISM
PMORJ_00045 | CT 108/2023 | ETE Orquídea | Roberth | Gerencial | Romper contrato com a CISM | Fausto | - | - |  |  | Atrasado | CISM está cobrando a reunião entre equipes, CISM e Aegea, conforme orientado durante a visita da CISM no escritório na semana do dia 03/11/25. Necessário destrato para evitar reunião
PMORJ_00045 | CT 108/2023 | ETE Orquídea | Roberth | Gerencial | Elaborar TR para contratação da nova projetista | Roberth | 2025-11-07 | 2025-11-14 |  |  | Atrasado | Foi elaborado um esboço do TR e compartilhado com algumas empresas no mercado, com prazo de devolutiva das propostas em 14/11. Algumas empresas pediram mais prazo.
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Avaliação do Projeto Hidráulico do Prédio de Lodo | Processos | 2025-10-13 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | Prazo inicial: 17/10/2025 26 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Avaliação do Projeto Urbanístico | Processos | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  |  | Concluído | 19 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Avaliação do Projeto Hidráulico do Prédio dos Sopradores | Processos | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  |  | Concluído | 19 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Avaliação do Projeto Arquitetônico da Cabine de Entrada e Medição | Caeiro | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | 12 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Projeto de Sinalização | Operação | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  | Concluído | 12 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Premissas de Automação | Automação | 2025-11-12 | 2025-11-18 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Projeto Elétrico - Preliminar / Dec. Primário / Adensadores / EE Lodo | Caeiro | 2025-11-19 | 2025-11-26 |  |  | Concluído | -
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Projeto do Canteiro de Obras | Marcello Carvalha / Bruno Callegario | 2025-11-17 | 2025-11-24 |  |  | Concluído | 1 dia de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Avaliação do Projeto Hidráulico do Tanque de Aeração | Processos | 2025-11-06 | 2025-11-12 |  |  | Concluído | 14 dias de atraso
PMORJ_00046 | CT 147/2022 | ETIG | Roberth | Projeto | Projeto Automação - Preliminar / Dec. Primário / Adensadores / EE Lodo | Automação | 2025-11-19 | 2025-11-26 |  |  | Atrasado | Sem retorno time eletromec 12 dias de atrasado
PMORJ_00048 | CT 108/2025 | ETE SÃO GONÇALO (CISM) | Salvador | Projeto | Revisão dos projetos | CSIM | 2025-10-15 | 2025-11-10 |  |  | Atrasado | Arthur esta revisando todos os comentários para realizar a entrega dia 15/11/25.
PMORJ_00048 | CT 108/2025 | ETE SÃO GONÇALO (CISM) | Salvador | Projeto | Subestação | Salvador | 2025-11-05 | 2025-11-15 |  |  | Atrasado | Agendar reunião com os envolvidos para validação.
PMORJ_00048 | CT 108/2025 | ETE SÃO GONÇALO (CISM) | Salvador | Projeto | Revisão dos projetos | CISM | 2025-10-15 | 2025-11-10 |  |  | Atrasado | Arthur esta revisando todos os comentários para realizar a entrega dia 15/11/25.​
PMORJ_00048 | CT 108/2025 | SAA Tanguá (CISM) | Salvador | Projeto | Avaliar entrega da dos projetos de ETA Tanguá | Salvador | 2025-10-15 | 2025-11-14 |  |  | Em progresso
PMORJ_00048 | CT 108/2025 | SES Bandeirantes e ETE Bandeirantes | Salvador | Projeto | Revisar projeto estrutural e geotécnico | Salvador | 2025-10-15 | 2025-11-10 |  |  | Atrasado | Verificação das peças gráficas e agendamento de reunião com a CISM para entender algumas questões conceituais de estrutura.

## Marco
ProjectID | Marco | DataPrevista | DataReal | Status | Obervacao

## Graficos_Tarefas
Rótulos de Linha | Contagem de Tipo da Tarefa
ATO | 8
Documental | 4
Gerencial | 5
Projeto | 102
Total Geral | 119

## A contratar
Compensação em andamento
Descrição | CapEx 2025 - 2026 | Contratado 2025 - 2026 | Saldo Real | SE Suíte | Ariba | Em Equalização | Elab. de Contrato | Não Iniciado | Saldo Previsto
Rio Sul | 2.28 | -1.98 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Rio Norte | 11.38 | -11.53 | -0.15 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.4
Leste | 8.34 | -6.58 | 1.76 | 0 | -0.03 | -3.2 | 0 | 0 | -1.47
Lagos | 4.52 | -2.58 | 1.94 | -3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12
Baixada 1 | 17.92 | -16.9 | 1.02 | -0.2 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.75
Baixada 2 | 2.46 | -2.57 | -0.11 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.2
Comunidades Gabinete | 1.5 | -1.66 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16
Gabinete | 0.14 | -0.3 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16
Total | 48.54 | -44.1 | 4.44 | -3.26 | -0.44 | -3.2 | 0 | 0 | -2.46
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## Qtd
Item | Unidade | Quantidade | Unidade | Roberth
Projetos Ativos | und | 47 | ETE (Q ≤ 200 l/s) | Unidade | Total | SES Farias | SES Saracuruna | ETE
ETE | und | 15 | ETE (200 < Q ≤ 500 l/s) | ETE (Q ≤ 200 l/s) | 0 | - | -
Fossas - Filtros | und | 11 | ETE (500 < Q ≤ 1.000 l/s) | ETE (200 < Q ≤ 500 l/s) | 3 | - | - | 3 | ETIG (450 l/s), Siqueira (416 l/s), Jardim Esperança (440 l/s)
EEE | und | 137 | ETE (Q > 1.000 l/s) | ETE (500 < Q ≤ 1.000 l/s) | 1 | - | - | 1 | Farias (700 l/s)
CTS | und | 20 | EEE (Q ≤ 10 l/s) | ETE (Q > 1.000 l/s) | 2 | - | - | 2 | Orquídea (1.100 l/s) e Pavuna (1.700 l/s)
Rede Coletora | km | 1300 | EEE (10 < Q ≤ 50 l/s) | EEE (Q ≤ 10 l/s) | 34 | 22 | 12 |  | SES Farias e SES Saracuruna
ETA | und | 5 | EEE (50 < Q < 100 l/s) | EEE (10 < Q ≤ 50 l/s) | 33 | 13 | 20 |  | SES Farias e SES Saracuruna
UTs Água | und | 14 | EEE ( Q ≥ 100 l/s) | EEE (50 < Q < 100 l/s) | 13 | 3 | 10 |  | SES Farias e SES Saracuruna
Reservatórios | und | 3 | ETA (Q ≤ 200 l/s) | EEE ( Q ≥ 100 l/s) | 14 | 11 | 3 |  | SES Farias e SES Saracuruna
EEA ou Boosters | und |  | ETA (200 < Q ≤ 500 l/s) | ETA (Q ≤ 200 l/s) | 0 | - | -
Rede de Abastecimento | km | 100 | ETA (500 < Q ≤ 1.000 l/s) | ETA (200 < Q ≤ 500 l/s) | 0 | - | -
|  |  | ETA (Q > 1.000 l/s) | ETA (500 < Q ≤ 1.000 l/s) | 0 | - | -
|  |  | EAT ou EAB ou Booster (Q ≤ 10 l/s) | ETA (Q > 1.000 l/s) | 0 | - | -
|  |  | EAT ou EAB ou Booster (10 < Q ≤ 50 l/s) | EAT ou EAB ou Booster (Q ≤ 10 l/s) | 0 | - | -
|  |  | EAT ou EAB ou Booster (50 < Q < 100 l/s) | EAT ou EAB ou Booster (10 < Q ≤ 50 l/s) | 0 | - | -
|  |  | EAT ou EAB ou Booster ( Q ≥ 100 l/s) | EAT ou EAB ou Booster (50 < Q < 100 l/s) | 0 | - | -
|  |  |  | EAT ou EAB ou Booster ( Q ≥ 100 l/s) | 0 | - | -

## Acompanhamento_Processos
ProjectID | Projeto / Assunto | Pauta | Status | Responsável | Duração | Início | Término | Reunião 10/02
PMORJ_00018 | ETE ORQUIDEA | Avaliar o espaçamento entre as estruturas | Em Progresso | Felipe | 46065 |  | 2026-02-12
PMORJ_00018 | ETE ORQUIDEA | Consulta ao meio ambiente | Em Progresso | Roberth | 46066 |  | 2026-02-13
PMORJ_00018 | ETE ORQUIDEA | Verificar quais alternativas podem compor o estudo em caso de restrição extrema de área (Nereda, BRC, e MBBR). | Em Progresso | Ananda | 0
PMORJ_00018 | ETE ORQUIDEA | Otimização do dimensionamento da CISM | Em Progresso | Ananda | 0
PMORJ_00046 | ETIG | Avaliação do Tratamento Preliminar | Em Progresso | Processos | 0
PMORJ_00038 | ETE FARIAS | Avaliação do Dimensionamento Hidráulico | Em Progresso | Processos | 0
PMORJ_00048 | ETE BANDEIRANTES | 2a parte da revisão do projeto hidráulic | Em Progresso | Processos | 0
PMORJ_00018 | ETE SARAPUÍ | Definição processos e Projetos qual Blend enviar para Projetista. Alinhamento com Diretoria - enviado 10/02 | Em Progresso | Processos | -46063 | 2026-02-10
PMORJ_00023 | ETE APERIBÉ | Análise das Revisões dos projetos da ETE conforme comentários da equipe processos - enviado 10/02 | Em Progresso | Processos | -46062 | 2026-02-09
PMORJ_00021 | ETE RONCADOR | Avaliação dos projetos ETE Roncador - enviado em 09/02 | Em Progresso | Processos | -46062 | 2026-02-09
PMORJ_00017 | ETA PORTO DAS CAIXAS | Análise das revisões dos projetos Hidráulicos conforme comentários da equipe de processos - enviado 05/02 | Em Progresso | Processos | -46058 | 2026-02-05
PMORJ_00017 | ETA MARICÁ | Análise das Revisões dos projetos Hidráulicos conforme comentários da equipe processos - enviado 05/02 | Em Progresso | Processos | -46058 | 2026-02-05
PMORJ_00017 | ETA JACONÉ | Avaliação do e-mail do Consultor Sidney com considerações sobre dimensionamento da ETA - enviado em 09/01 | Em Progresso | Processos | -46031 | 2026-01-09